## Projektový plán
Projekt | Od | Do | Počet dní | time axis 2025-02-18 to 2025-05-13
Seznamení s projektem / Definice rolí a název týmu | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2 | bar: 2025-02-18 to 2025-02-19
Výběr jazyka / pomůcek ve kterých budeme dělat | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 1 | bar: 2025-02-18
Pokračování na projektu | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2 | bar: 2025-02-18 to 2025-02-19
Název projektu / aplikace, sdílené uložiště, meeting | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2 | bar: 2025-03-04 to 2025-03-05
Výběr kdo co bude dělat | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | bar: 2025-03-04
Pokračování na projektu | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2 | bar: 2025-03-04 to 2025-03-05
Kick-off meetingů | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2 | bar: 2025-03-10 to 2025-03-11
Pokračování na projektu | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2 | bar: 2025-03-10 to 2025-03-11
Pokračování na projektu | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2 | bar: 2025-03-10 to 2025-03-11
Vytvoření projektového planu vč. Milníků. Vytvoření dokuemntace. | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 5 | bar: 2025-03-14 to 2025-03-19
Design | 2025-03-03 | bar: 2025-03-03 to 2025-03-10
Uzavření projektu, příprava prezentace
Prezentování a hodnocení projektu
Prezentování a hodnocení projektu
2025-05-07
2025-05-09
2025-05-13

## Rozdělení práce
Oddíl | Popis práce | Učastnící práce | Rozdělení týmu | Jméno a příjmení
Design | Dělají desing aplikace ticket | Gabriel Čonka, Boryslav Boyanov | Hlava týmu | Brunclík Marat
Frontend | Přepisuje design do kódu stránky | Fedorov Marat | Zástupce hlavy | Fedorov Marat
Backend | Dělají funkční aplikaci aby vše fungovalo | Brunclík Martin, Bock Daniel

## Zdroje aplikace
V čem děláme | Popis
Svelte kit | SvelteKit 5 je framework pro tvorbu moderních webových aplikací, který využívá Svelte a umožňuje snadné vytváření, nasazování a optimalizaci aplikací s minimálním kódem.
Canva / Figma | Canva je online nástroj pro snadné vytváření grafiky, designů a prezentací, zatímco Figma je nástroj pro spolupráci při návrhu uživatelských rozhraní a prototypování v reálném čase.
Discord | Discord je komunikační platforma pro chat, hlasové a video hovory, která je oblíbená mezi hráči a komunitami pro snadné vytváření a správu serverů a kanálů pro různé zájmy.
Outlook | Outlook je e-mailová a kalendářní aplikace od Microsoftu
Teams | Teams je platforma pro týmovou spolupráci a komunikaci
GitHub | GitHub je webová služba pro verzování kódu a spolupráci na softwarových projektech pomocí Git.