## Task log
Úkol | Odpovědná osoba | od | do | stav
Název teamu | Celý team | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Dokončeno
Zvolení manažera, zástupce | Celý team | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Dokončeno
Název aplikace | Celý team | 2025-02-18 | 2025-03-05 | Dokončeno
Rozdělení práce | Martin Brunclík | 2025-02-18 | 2025-03-05 | Dokončeno
Sdílené uložiště | Martin Brunclík | 2025-02-18 | 2025-03-05 | Dokončeno
Vybrání barvy | Celý team | 2025-02-18 | 2025-03-05 | Dokončeno
Naplánovaní PM meetingů | Marat Fedorov | 2025-02-18 | 2025-03-05 | Dokončeno
Výběr nástrojů, aplikací | Celý team | 2025-02-18 | 2025-03-05 | Dokončeno
Projektový plán | Marat Fedorov | 2025-02-18 | 2025-03-11 | Dokončeno
Task log | Daniel Bock | 2025-02-18 | 2025-03-11 | Dokončeno
Backend | Daniel Bock, ,Martin Brunclík | 2025-02-18 | 2025-04-25 | Probíhá
Frontend | Marat Fedorov | 2025-02-18 | 2025-04-25 | Probíhá
Design | Borislav Boyanov, Gabriel Čonka | 2025-02-18 | 2025-04-25 | Probíhá
Databáze | Daniel Bock | 2025-02-18 | 2025-04-25 | Probíhá